麻州林屋安置区市政工程项目招标函

一、投标人须知

| 项号 | 内 容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 招标人 | 江西鑫昌建设工程有限公司 |
| 2 | 项目名称 | 麻州林屋安置区市政工程 |
| 3 | 项目地点 | 会昌县麻州镇 |
| 4 | 招标范围 | 人行道施工 |
| 5 | 资金来源 | 自筹项目资金 |
| 6 | 工艺要求 | 达到质量验收规范要求，并由业主、监理及相关部门验收合格。 |
| 7 | 工期要求 | 总工期40天 |
| 8 | 报名时间 | 2022年5月16日至2022年5月19日8点前 |
| 9 | 付款方式 | 按每月支付合格工程量的70%，验收合格后再支付20%，剩余10%完工后半年内付清。 |
| 10 | 计价方式 | 固定单价包干（含增值税专票、人工、辅材、机械费等），结算以实际工程量*单价 |
| 12 | 联系人 | 招标联系人： 曾 工 18162146339 技术负责人： 陈 工 18279182164 需要图纸及勘察项目现场请联系技术负责人，报名需联系招标联系人，并提供报名资料 |
| 13 | 开标时间地点及举报电话 | 开标时间为：2022年5月20号9时00分 地点：会昌县商会大厦九楼会议室 监督举报电话（县纪委派驻第十纪检监察组）：0797-5623881 |

- 二、报价要求及中标原则

- 1、投标要求

- 1.1、投标单价为包干综合单价，客户报价后我公司即视为报价方在报价前已充分进行了现场踏勘、测量、风险评估及工期提前等所有风险。任何要求增减、变更单价的，将不予认可。除非出现工程新增项目且未确定单价时，双方可协商调整。增加的工程量按双方协商的费用进行结算，增减、变更必须双方另行书面签订协议并加盖公章，否则不予认可。

- 1.2、报价文件由报价表（参照附件格式）、法人身份证复印件、公司营业执照复印件，开户许可证复印件、委托书及被委托人身份证复印件、承诺书，复印件都需加盖公章，报价必须密封否则无效。

- 1.3、提供虚假资料的取消其投标及中标资格；开标时不足3家投标单位按流标处理。

- 1.4、中标后3个工作日内签订合同，签订合同后要在5个工作日内需进场施工。

- 响应报价人的投标保证金需一次性足额缴纳人民币壹万元整，投标保证金由响应报价人自主选择以支票、汇票、本票等非现金形式提交。以电汇等非现金形式提交者，须在投标截止时间前到账，从报价人（不得以分支机构等其他名义转入）的基本账户转入我公司公账（户名：江西鑫昌建设工程有限公司；开户行：中国建设银行股份有限公司会昌支行；账号：36050181135000000071）否则投标无效。各报价人在银行转账（电汇）时，须充分考虑银行转账（电汇）的时间差风险，如同城转账、异地转账或汇款、跨行转账或电汇的时间要求。未中标供应商以电汇等非现金形式提交的响应保证金,在《中标通知书》发出之日起五个工作日内按来款渠道直接无息退还，中标供应商投标保证金自动转为履约保证金。

- 3、中标原则：

- 3.1符合报价文件且扣除增值税专票税率后总价最低者中标。

- 三、承包内容：

人行道施工班组

1、砼垫层施工

为了确保工程质量符合标准要求，按期完成交付使用，方便沿线群众生活，根据气候、气温条件和工程内在特点，垫层采用C15砼。

1.1、施工程序：

放线→测桩→立模→砼熟料→浇筑（试块）→振捣→养生→切缝。

1.2、摊铺砼

a、摊铺前检查底层密实和平整情况

b、清理模板内杂物。

c、传力杆与纵缝垂直，绑扎牢固，套好套管。

d、摊铺砼时应预留坍落高度，一般为2-2.5cm。

e、一块砼板必须一次连续浇注完毕，遇到雨天必须将铡浇好路面，做好覆盖保护。

1.3、振捣

a、砼摊铺找平后，使用平板振动器，先沿四周振捣1-2遍，然后垂直路线方向振捣，行行重叠20cm左右，振捣总遍数不少于4次。再用振动棒将模板边捣实，防止蜂窝麻面。

b、在平板振动器和振动棒振实后，用全幅振动器振实整平，提浆棒提浆。

1.4、成形养护

成形后洒水，经常保持湿润，养护时间视具体气候季节而言，一般不少于3-5天。

2、人行道透水砖（人行道板）及路缘石铺设

2.2基础混凝土初凝后开始铺砂浆找平层。砂浆严格按配合比拌和。

2.3砂浆找平层开始初凝即可进行人行道透水砖（盲道砖）的安装，人行道透水砖及盲道砖具体式样由甲方指定。

其工艺流程为：基层验收合格——测定平面高层——按计划堆放人行道砖及盲道砖——拌制砌筑灰浆——铺装、拼花——检查平面净高程——分条或分段铺装、拼花——填缝浇水灌实——养生——放行。

a、人行道透水砖及盲道砖使用前外观要求，表面颜色一致，无露石，裂缝等现象。

b、道砖铺装需轻拿轻放，用橡皮锤或木锤敲实，不得损坏边角。

c、铺好后立即沿线检查平整度，发现位移，不稳，翘角与相邻板不平等现象，立即修正，最后用干细砂掺1/10水泥，拌和均匀，将缝填满，并保持砖面清洁。

2.4、路缘石安装

本次路面采用在路面两边，安砌缘石，衔接路面与人行道、人行道与绿化带、绿化带与路面之间的高层，解决路面纵向排水，及行车标志问题。

a、材料

采用10cm*20cm、15cm*20cm麻石，C15细石砼现浇底座，一般用人工安砌，大铲、橡皮槌等，通常在基层完成后进行，按设计边线，或施工基准线，准确的放线定桩，以控制方向和高程。

b、质量要求

缘石安砌稳固，做到沿线顺直，曲线圆滑，缘石顶面平整无错牙，勾缝饱满严密，整洁坚实，雨水口缘石安砌，应与雨水口施工配合，做到牢固，位置准确，缘石勾缝，宜在基层完成后进行，安置完成后，湿法养生三天，防止碰撞，偏沉。

- 工程量及控制价

| 项目名称 | 暂定工程量 | 控制单价 | 单位 | 合计（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 路缘石 | 800 | 20 | m | 16000 | 花岗岩60*30*12cm |
| 火烧板（含树池） | 550 | 26 | m2 | 14300 | 花岗岩60x30cm，3cm 1:3干硬性水泥砂浆结合层 |
| 吸水砖（含树池） | 8800 | 18 | m2 | 158400 | 6cm 人行道透水砖，3cm 1:3干硬性水泥砂浆结合层 |
| 自拌混凝土垫层 | 9300 | 12 | m2 | 111600 | 自拌混凝土c15垫层 |
| 压条 | 50 | 10 | m | 500 | 花岗岩60*15*12cm |
| 平石 | 3200 | 12 | m | 38400 | 花岗岩60*30*8cm |
| 水泥压花 | 1400 | 10 | m2 | 14000 | C25商混浇筑，水泥压花 |
| 汀步 | 100 | 200 | m2 | 20000 | 自拌混凝土，满铺鹅卵石 |
| 非机动车防护栏杆 | 100 | 100 | 套 | 10000 | C25混凝土基座，DN65mm3.5mm镀锌管防护栏杆，含黄色反光膜。 |
| 合计 |  |  |  | 383200 | 含税 |

控制价

报价单

| 项目名称 | 暂定工程量 | 单价 | 单位 | 合计（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 路缘石 | 800 |  | m |  | 花岗岩60*30*12cm |
| 火烧板（含树池） | 550 |  | m2 |  | 花岗岩60x30cm，3cm 1:3干硬性水泥砂浆结合层 |
| 吸水砖（含树池） | 8800 |  | m2 |  | 6cm 人行道透水砖，3cm 1:3干硬性水泥砂浆结合层 |
| 自拌混凝土垫层 | 9300 |  | m2 |  | 自拌混凝土c15垫层 |
| 压条 | 50 |  | m |  | 花岗岩60*15*12cm |
| 平石 | 3200 |  | m |  | 花岗岩60*30*8cm |
| 水泥压花 | 1400 |  | m2 |  | C25商混浇筑，水泥压花 |
| 汀步 | 100 |  | m2 |  | 自拌混凝土，满铺鹅卵石 |
| 非机动车防护栏杆 | 100 |  | 套 |  | C25混凝土基座，DN65mm3.5mm镀锌管防护栏杆，含黄色反光膜。 |
| 合计 |  |  |  |  | 含税 |

报价公司（盖章/签字）：

联系电话：

二〇二二年    月    日

- 承诺书

- 我单位为独立法人单位，我公司主要人员及其直系亲属均未有在会昌县恒茂建设发展集团有限责任公司（包括下属子公司）从业的记录以及不存在控股、管理关系和亲属等利害关系。

- 特此承诺。

- 我公司对本承诺的真实性负责，并承担相应法律责任。

- 单位：（公章）

- 年    月    日