会昌县第三中学扩建项目建筑劳务和部分材料分包项目竞价公告

会昌县德欣教育科技有限公司对其会昌县第三中学扩建项目建筑劳务和部分材料分包项目进行竞价,现欢迎国内符合资格条件的潜在响应人前来响应。

# 一、项目基本情况：

项目名称：会昌县第三中学扩建项目建筑劳务和部分材料分包项目；

分包控制价：2916.23万元；

最高限价：2682.94万元；

资金来源：企业自筹资金；

履行期限：合同签订后150天内完成主体封顶，所有工程（含主体工程）必须在360天内完工；

# 本项目不接受联合体响应；

采购内容：

| 项目名称 | 数量 | 单位 | 主要服务内容及要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 会昌县第三中学扩建项目建筑劳务和部分材料分包项目 | 1 | 项 | 详见“采购需求”内容。 |

说明：

1、“分包控制价”剔除了门窗、钢筋、水泥、沥青、混凝土等材料、相关安全文明施工费、相应比例的规费、税金、室外附属-园建工程（土方工程）、消防工程等费用后的金额。

2、计价方式：固定总价最高限价包干（含剔除第1条的费用后，本次最高限价包含了图纸和原工程量清单中所有的人工费、材料费、机械费、相应比例的规费、税金、其它总价措施费、建筑工程第三方检测费等）。

3、“分包控制价”是分包部分招标控制价下浮6%后的价格。

“最高限价”是在“分包控制价”的基础上下浮8%的价格。

# 二、申请人的资格要求

1.满足以下条件要求：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

2.落实政策需满足的资格要求：

根据相关文件规定，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、应当拒绝其参与该活动。列入失信执行人名单查竞渠道为“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)(查竞方法为在信用信息栏为输入企业名称然后点搜索一下)；列入重大税收违法案件当事人名单查竞渠道为“国家税务总局网站重大税收违法案件信息公布栏”(http://hd.chinatax.gov.cn/xxk/)(查竞方法为输入纳税人名称后点查竞)；上述网站查竞时点为公告发出之日到响应截止时间任意时点，潜在响应人在响应文件中需提供上述二个网站查竞结果网页截图加盖潜在响应人公章。

3.本项目的特定资格要求：

（1）响应供应商须具备建设行政主管部门核发的建筑工程施工总承包三级（含）以上资质和市政公用工程施工总承包三级（含）以上资质；

（2）响应供应商须具有有效的安全生产许可证；

（3）响应供应商须具备专业的团队；

（4）响应供应商近三年内承接过两个及以上类似项目；

# 三、文件的获取：

获取时间：2022年9月9日至2022年9月16日（工作日内）上午08∶30—12∶00， 下午14∶30—17∶30

获取地点：在会昌县德欣教育科技有限公司免费领取或线上报名。采用线上报名的，供应商需将供应商名称、联系电话、联系地址、联系邮箱、项目名称、项目编号等信息通过电子邮件发送至dxjy5677488@163.com邮箱。

四、响应截止时间和谈判时间：2022年 9月19日09：30（北京时间），竞价地点：顶峰工程咨询有限公司会昌县分公司开标室，逾期或不符合规定的恕不接受。

五、响应保证金及履约保证金：

# 1、投标保证金：响应供应商的投标保证金:人民币 伍拾 万元整(￥ 500000.00 元)。须在2022年9月16日17:00（北京时间）前到账，从响应供应商的基本账户转入会昌县德欣教育科技有限公司（户名：会昌县德欣教育科技有限公司、开户银行：赣州银行会昌支行、账号：2867000103080004516），并备注“会昌县第三中学扩建项目建筑劳务和部分材料分包项目”项目投标保证金，否则响应无效。本项目投标保证金和履约保证金不接受保函形式。未成交人的投标保证金，在《成交通知书》发出之日起五个工作日内无息退还；中标供应商的投标保证金自动转为履约保证金。

# 2、履约保证金：成交供应商还须按成交金额的3%缴纳履约保证金（履约保证金以银行转账（电汇）、支票、汇票等形式提交，本项目投标保证金和履约保证金不接受保函形式。中标供应商的投标保证金自动转为履约保证金（不足的用补差的方式补足3%），履约保证金由采购人收取，按相关要求无息退还。

# 3、验资证明：成交供应商需在签订合同前向采购人提交不少于360万元人民币的由银行出具的验资证明。

六、付款方式：

# 本次工程分四次拨付进度款，第一次拨付：完成主体约人民币1200万元的分包工程总量后拨付已完成工程量的80%的进度款，第二次拨付：完成约人民币1800万元的分包工程总量后拨付500万元人民币，第三次拨付：全面完工（待验收）拨付700万元人民币，第四次拨付：工程竣工结算审计后拨付至结算审核价的97%，预留3%作为质量保证金。工程质量保证金在工程竣工验收合格满一年后无质量问题退还（扣除保修期内成交供应商应承担款项）。

# 七、新冠肺炎防控：（1）采购人将分别对参与开标人员健康情况开展排查，做好排查登记，不得漏排、瞒报。对未按规定履行排查责任，造成疫情传播或其他严重后果的，依法依规进行处理。

# （2）有下列情形之一的人员，一律不得进入开标评标现场：一是最近14天接触过新冠肺炎疑似或确诊患者的；二是来自重疫区隔离期未满的；三是近期有发热、乏力、干咳、气促等可疑症状的；四是现场测量体（额）温超过37.3℃的；五是进入开标评标现场未带口罩的。

# （3）做好健康信息登记备案。参加开评标活动的潜在响应人代表、评标专家等有关人员应当携带居民身份证及《开评标人员健康信息登记表》，潜在响应人代表还需加盖所在单位公章，评标专家在开标现场填写。《开评标人员健康信息登记表》由采购人保存备查。

# （4）自开评标次日起14天内，开评标活动参加人员确诊为新冠肺炎、出现疑似症状被医学观察或被采取其他强制隔离措施的，应立即通知采购人。

# （5）场内人员全程戴口罩，保持适当距离就坐，杜绝人员扎堆聚集。在疫情防 控期间，原则上一家潜在响应人只允许一位潜在响应人代表进入开标会现场，以增加开评活动空间，确保现场人员合理间隔距离，强化现场疫情防控。

# （温馨提示：因新冠肺炎防控期间需求,请各潜在响应人提前做好准备）。

（十二）联系方法：

## 采购人名称：会昌县德欣教育科技有限公司

## 地址：会昌县月亮湾新区商会大厦7楼

## 联系人：邓女士

## 联系电话： 19979733596

开户行：赣州银行会昌支行

户名：会昌县德欣教育科技有限公司

## 账号： 2867000103080004516

## 邮箱：dxjy5677488@163.com

代理公司：顶峰工程咨询有限公司会昌县分公司

地址：会昌县月亮湾安置区76栋

电话：0797-5661690

联系人：刘先生