九二基地工程项目招标函

一、投标人须知

| 项号 | 内 容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 招标人 | 江西鑫昌建设工程有限公司 |
| 2 | 项目名称 | 江西氟盐化工产业基地标准厂房及周边配套道路建设项目 |
| 3 | 项目地点 | 会昌县九二基地 |
| 4 | 招标范围 | 雨污水管道施工 |
| 5 | 资金来源 | 自筹项目资金 |
| 6 | 工艺要求 | 达到质量验收规范要求，并由业主、监理及相关部门验收合格。 |
| 7 | 工期要求 | 总工期40天 |
| 8 | 报名时间 | 2022年10月27日至2022年11月1日18点前 |
| 9 | 付款方式 | 按每月支付合格工程量的70%，现场验收合格后再支付至80%，分部工程竣工验收后付至97%，剩余3%作为质保金，无问题1年后付清。 |
| 10 | 计价方式 | 固定单价包干（含增值税专票、人工、辅材、机械费等）劳务不含材料，结算以实际工程量*单价 |
| 12 | 联系人 | 招标联系人： 曾 工 18162146339 技术负责人： 陈 工 18279182164 需要图纸及勘察项目现场请联系技术负责人，报名需联系招标联系人，并提供报名资料（报名发送营业执照扫描件至邮箱563014708@qq.com并备注报名内容）。 |
| 13 | 开标时间地点及举报电话 | 开标时间为：2022年11月2号9时00分 地点：会昌县商会大厦九楼会议室 监督举报电话（县纪委派驻第十纪检监察组）：0797-5623881 |

- 二、报价要求及中标原则

- 1、投标要求

- 1.1、投标单价为包干综合单价，客户报价后我公司即视为报价方在报价前已充分进行了现场踏勘、测量、风险评估及工期提前等所有风险。任何要求增减、变更单价的，将不予认可。除非出现工程新增项目且未确定单价时，双方可协商调整。增加的工程量按双方协商的费用进行结算，增减、变更必须双方另行书面签订协议并加盖公章，否则不予认可。

- 1.2、报价文件由报价表（参照附件格式）、法人身份证复印件、公司营业执照复印件，开户许可证复印件、委托书及被委托人身份证复印件、承诺书，复印件都需加盖公章(鲜章），报价必须密封，不满足以上要求投标文件无效。

1.3、响应单位必须以公司参与报价，不得以个人响应，本工程需提交相应的劳务资质。

- 1.4、提供虚假资料的取消其投标及中标资格；开标时不足3家投标单位按流标处理。

- 1.5、中标后3个工作日内签订合同，签订合同后要在5个工作日内需进场施工。

- 响应报价人的投标保证金需一次性足额缴纳人民币贰万元整，投标保证金由响应报价人自主选择以支票、汇票、本票等非现金形式提交。以电汇等非现金形式提交者，须在投标截止时间前到账，从报价人（不得以分支机构等其他名义转入）的基本账户转入我公司公账（户名：江西鑫昌建设工程有限公司；开户行：中国建设银行股份有限公司会昌支行；账号：36050181135000000071）否则投标无效。各报价人在银行转账（电汇）时，须充分考虑银行转账（电汇）的时间差风险，如同城转账、异地转账或汇款、跨行转账或电汇的时间要求。未中标供应商以电汇等非现金形式提交的响应保证金,在《中标通知书》发出之日起五个工作日内按来款渠道直接无息退还，中标供应商投标保证金自动转为履约保证金。

- 3、中标原则：

- 3.1符合报价文件且扣除增值税专票税率后总价最低者中标。

- 三、承包内容：

排水排污施工班组

1、沟槽开挖

根据土质情况及开挖深度设定开挖边坡坡度，以保证安全施工。沟槽开挖采用挖掘机挖方自卸 汽车、翻斗车配合运转。预留150mm厚作为人工修理，开挖至设计高程，自检合格后即邀请建 设方、监理方、质量监督方、设计方到场验收。 沟槽开挖必须保证沟槽边坡符合有关规范及土 质要求。机械开挖沟槽时，要控制好槽底高程，防止超挖。 开挖管沟应避免在雨天进行，如必 须施工，应采取有效的排水措施，以防沟槽积水； 开挖的沟槽标高在地下水位以上时，应先设 法降低水位； 无论人工或机械挖土都应严格按沟槽断面尺寸进行，沟槽应平整，槽底坡向坡度 要符合图纸要求，禁止超挖。 当开挖到槽底深度时，应随时复核槽底标高，并钉设槽底标桩， 避免超挖。若实际发生超挖或发现地基达不到设计要求时，应以碎石、砂砾石、砌片石、或混 凝土等材料作为垫层，加固基础处理，不得用原土回填；或通知设计人员现场处理。

2、管道基础

开挖完成并报监理验槽合格后，重新放线定位，采用全站仪控制管道中心线；用水准仪直接架 在沟底测量，每5米⼀个测站，控制高程。根据设计要求采用混凝土或砂石基础。砼平基浇筑高 程严控，振捣严密。⼆次浇筑管座冲刷后进行，肩高可在管外壁划线控制。砂石基础按照施工 验收规范要满足压实度要求。

3、管道铺设

养护待管基强度满要求后，用白灰撒放管道中线进行管道安装。采用吊车安装并设专人指挥。 测量人员跟班作业，负责控制管道中线及高程；校正、稳固管道采用预制砼垫块 排水管管口伸 入井室30mm，管顶砖砌圈加固，以减少管顶压力。接口水泥砂浆钢丝网抹带，插入管基深10～ 15cm，在抹带施工前，将抹带宽度内管外壁凿毛、刷净、润湿。浇筑混凝土管座。待混凝土强度达到要求时回填。

- 拉森钢板桩支护

- 钢板桩的机械性能和尺寸应符合规定要求。经过整修或焊接后的钢板桩，应用同类型的钢板桩进行锁口试验、检查。钢板桩堆存、搬运、起吊时，防止因自重而引起的变形及锁口损坏。

5、现浇钢筋混凝土检查井

施工前按设计要求放样，放出井位中心点和浇筑位置，并复核基础面高程、平面尺寸是否符合要求。

钢筋工程

（1）进场钢筋符合设计和规范要求。用于工程的钢筋无节疤，不弯曲和没有其它破损。钢筋保持清洁，无锈蚀、锈屑、氧化皮、油、泥土、油漆、混凝土垢及任何可能影响混凝土与钢筋间结合的其它材料。堆放钢筋的场地上方要遮盖，钢筋放在木板和支墩上，离地净距大于15cm。

（2）保持钢筋保护层的垫块用与现浇混凝土同等强度、颜色和配合比的混凝土制成。

（3）钢筋的安放要求确保位置正确并牢固地固定，保护钢筋位置的支托为同等钢筋或相适应的其他钢制品。绑扎钢筋的金属丝为20~22#的软铁丝，所有钢筋的交叉处均用软铁丝扎牢，其端头弯入混凝土中。

模板工程

（1）模板采用轻型组合钢模板，采用厂家订购。在混凝土振捣时，模板缝必须达到不漏浆的要求，模板接缝处加设海绵条，海绵条与模板内表面平齐。紧固采用φ48钢管扣件，钢筋混凝土井壁采用对拉螺栓，钢管扣件支撑。

（2）根据图纸所示永久工程的真实形状和尺寸测量放样。模板安装做到位置正确、支撑稳定，有足够的支柱、撑杆和拉条，并能承受混凝土浇筑及振捣时产生的侧向压力，并不受气候的影响。立模时，模板要均匀、平直地布置，使接缝处的混凝土表面平整均匀。模板的接缝设计要与结构物的外观相谐调，使竖向和平面的缝均保持平直。模板不得与结构钢筋直接连接，亦不得与施工脚手架连接，以免引起模板的变形、错位。

（3）模板拆除时的混凝土强度应符合设计规范的有关要求。已拆除模板和支架的结构，在混凝土强度达到设计混凝土强度等级后，方可承受全部使用荷载。

混凝土工程

混凝土采用搅拌站集中拌和，混凝土运输车运输，吊车吊料斗入模，深度较深部分使用商品混凝土及泵车配合下料，施工要求与注意事项如下：

（1）浇筑前，对支架、模板、钢筋和预埋件进行检查，模板内的杂物、积水和钢筋上的污垢清理干净；模板如有缝隙，应填塞严密，模板内面应涂刷脱模剂。

（2）浇注前，检查混凝土的均匀性和坍落度。

（3）对浇注混凝土使用的脚手架，应便于人员与料具上下，且必须保证安全。

（4）混凝土应按一定厚度、顺序和方向分层浇筑，应在下层混凝土初凝或能重塑前浇筑上层混凝土，混凝土分层浇筑厚度不超过40cm。

（5）浇筑混凝土时，采用插入式振捣棒捣固。振捣应符合下列规定：

a、使用插入式振动棒时，移动间距不应超过振捣棒作用半径的1.5倍；与侧模应保持5～10cm的距离；插入下层混凝土5～10cm；每一处振捣完毕后边振动边徐徐提出振动棒；避免振动棒碰撞模板、钢筋及其他预埋件。

b、对每一振动部位，必须振动到该部位混凝土密实为止。密实的标志是混凝土停止下沉、不再有气泡冒出、表面呈现平坦、泛浆。

（6）混凝土的浇筑必须连续进行，如因故间断，间断时间应小于前层混凝土的初凝时间或能重塑的时间。允许间断时间应经试验确定，若超过允许间断时间，须采取保证质量措施或按工作缝处理。

（7）混凝土浇筑完成后，对混凝土裸露面应及时进行修整、抹平，定浆后还应第二遍压光或拉毛。

（8）混凝土达到一定强度后，要及时洒水养护，天气干燥时还应覆盖养护。

5、沟槽回填

沟槽内砖、石、木块等杂物清除干净，沟槽内不得有积水，保持降排水系统正常运行，不得带水回填。回填从管道两侧平衡进行，回填土分层夯实（每层20cm），回填土压实度要符合《给排水管道⼯程施工及验收规范要求》。

- 四、 工程量及控制价

控制价

| 项目名称 | 暂定工程量 | 单位 | 单价（元） | 合计（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 二级砼管道铺设DN1800（雨水管） | 420 | m | 770 | 323400 | 包含：土方开挖、安放管道、勾缝、自拌混凝土垫层、浇筑混凝土护臂，回填料回填、土方回填 |
| 二级砼管道铺设DN1500（雨水管） | 17 | m | 530 | 9010 | 包含：土方开挖、安放管道、勾缝、自拌混凝土垫层、浇筑混凝土护臂，回填料回填、土方回填 |
| 二级砼管道铺设DN1200（雨水管） | 220 | m | 340 | 74800 | 包含：土方开挖、安放管道、勾缝、自拌混凝土垫层、浇筑混凝土护臂，回填料回填、土方回填 |
| 二级砼管道铺设DN1000（雨水管） | 29 | m | 255 | 7395 | 包含：土方开挖、安放管道、勾缝、自拌混凝土垫层、浇筑混凝土护臂，回填料回填、土方回填 |
| 二级砼管道铺设DN600（雨水管） | 130 | m | 120 | 15600 | 包含：土方开挖、安放管道、勾缝、自拌混凝土垫层、浇筑混凝土护臂，回填料回填、土方回填 |
| 二级砼管道铺设DN300（雨水管） | 380 | m | 55 | 20900 | 包含：土方开挖、安放管道、勾缝、自拌混凝土垫层、浇筑混凝土护臂，回填料回填、土方回填 |
| 现浇雨水沉泥井1500*1100 井深3-5米 | 4 | 座 | 2500 | 10000 | 包含：土方开挖、混凝土垫层、钢筋绑扎、安装模板、浇筑检查井、安装盖板、加高井筒，放井盖、回填夯实 |
| 现浇雨水沉泥井2100*1100 井深5-7米 | 10 | 座 | 3800 | 38000 | 包含：土方开挖、混凝土垫层、钢筋绑扎、安装模板、浇筑检查井、安装盖板、加高井筒，放井盖、回填夯实 |
| 现浇雨水沉泥井4000*2900 井深6.5米 | 1 | 座 | 4800 | 4800 | 包含：土方开挖、混凝土垫层、钢筋绑扎、安装模板、浇筑检查井、安装盖板、加高井筒，放井盖、回填夯实 |
| 现浇雨水检查井Φ1000 井深4米 | 10 | 座 | 1800 | 18000 | 包含：土方开挖、混凝土垫层、钢筋绑扎、安装模板、浇筑检查井、安装盖板、加高井筒，放井盖、回填夯实 |
| 现浇雨水检查井1800*1100 井深3-6米 | 1 | 座 | 2500 | 2500 | 包含：土方开挖、混凝土垫层、钢筋绑扎、安装模板、浇筑检查井、安装盖板、加高井筒，放井盖、回填夯实 |
| 现浇雨水检查井扇形B2100 井深7米 | 3 | 座 | 3000 | 9000 | 包含：土方开挖、混凝土垫层、钢筋绑扎、安装模板、浇筑检查井、安装盖板、加高井筒，放井盖、回填夯实 |
| 双篦偏沟式雨水口 | 40 | 座 | 320 | 12800 | 包含：土方开挖，雨水口基础浇筑，砌筑，内面粉刷，安装雨水篦 |
| 拉森钢板桩支护H=7 | 440 | 米 | 500 | 220000 | 上下支持2.5m设一道 |
| 合计 |  |  |  | 766205 | 含 %增值税专票 |

报价单

| 项目名称 | 暂定工程量 | 单位 | 单价（元） | 合计（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 二级砼管道铺设DN1800（雨水管） | 420 | m |  |  | 包含：土方开挖、安放管道、勾缝、自拌混凝土垫层、浇筑混凝土护臂，回填料回填、土方回填 |
| 二级砼管道铺设DN1500（雨水管） | 17 | m |  |  | 包含：土方开挖、安放管道、勾缝、自拌混凝土垫层、浇筑混凝土护臂，回填料回填、土方回填 |
| 二级砼管道铺设DN1200（雨水管） | 220 | m |  |  | 包含：土方开挖、安放管道、勾缝、自拌混凝土垫层、浇筑混凝土护臂，回填料回填、土方回填 |
| 二级砼管道铺设DN1000（雨水管） | 29 | m |  |  | 包含：土方开挖、安放管道、勾缝、自拌混凝土垫层、浇筑混凝土护臂，回填料回填、土方回填 |
| 二级砼管道铺设DN600（雨水管） | 130 | m |  |  | 包含：土方开挖、安放管道、勾缝、自拌混凝土垫层、浇筑混凝土护臂，回填料回填、土方回填 |
| 二级砼管道铺设DN300（雨水管） | 380 | m |  |  | 包含：土方开挖、安放管道、勾缝、自拌混凝土垫层、浇筑混凝土护臂，回填料回填、土方回填 |
| 现浇雨水沉泥井1500*1100 井深3-5米 | 4 | 座 |  |  | 包含：土方开挖、混凝土垫层、钢筋绑扎、安装模板、浇筑检查井、安装盖板、加高井筒，放井盖、回填夯实 |
| 现浇雨水沉泥井2100*1100 井深5-7米 | 10 | 座 |  |  | 包含：土方开挖、混凝土垫层、钢筋绑扎、安装模板、浇筑检查井、安装盖板、加高井筒，放井盖、回填夯实 |
| 现浇雨水沉泥井4000*2900 井深6.5米 | 1 | 座 |  |  | 包含：土方开挖、混凝土垫层、钢筋绑扎、安装模板、浇筑检查井、安装盖板、加高井筒，放井盖、回填夯实 |
| 现浇雨水检查井Φ1000 井深4米 | 10 | 座 |  |  | 包含：土方开挖、混凝土垫层、钢筋绑扎、安装模板、浇筑检查井、安装盖板、加高井筒，放井盖、回填夯实 |
| 现浇雨水检查井1800*1100 井深3-6米 | 1 | 座 |  |  | 包含：土方开挖、混凝土垫层、钢筋绑扎、安装模板、浇筑检查井、安装盖板、加高井筒，放井盖、回填夯实 |
| 现浇雨水检查井扇形B2100 井深7米 | 3 | 座 |  |  | 包含：土方开挖、混凝土垫层、钢筋绑扎、安装模板、浇筑检查井、安装盖板、加高井筒，放井盖、回填夯实 |
| 双篦偏沟式雨水口 | 40 | 座 |  |  | 包含：土方开挖，雨水口基础浇筑，砌筑，内面粉刷，安装雨水篦 |
| 拉森钢板桩支护H=7 | 440 | 米 |  |  | 上下支持2.5m设一道 |
| 合计 |  |  |  |  | 含 %增值税专票 |

- 我公司已在报价前已充分进行了现场踏勘、测量、风险评估及工期提前等所有风险，按项目现场图纸设计要求提交以上报价。

报价公司（盖章/签字）：

联系电话：

二〇二二年    月    日

- 承诺书

- 我单位为独立法人单位，我公司主要人员及其直系亲属均未有在会昌县恒茂建设发展集团有限责任公司（包括下属子公司）从业的记录以及不存在控股、管理关系和亲属等利害关系。

- 特此承诺。

- 我公司对本承诺的真实性负责，并承担相应法律责任。

- 单位：（公章）

- 年    月    日